## Tổng quan
KẾ HOẠCH 4 SPRINT THEO TUẦN
Bắt đầu Sprint 1 | 2026-10-12T00:00:00.000Z |  | Số ngày/sprint | 7 |  | Cập nhật đến | 2026-10-14T00:00:00.000Z
Tổng task | 42 | Giờ gốc | 277 | Còn lại (giờ) | 247 | Đã hoàn thành | 3
Sprint | Từ ngày | Đến ngày | Còn lại (giờ) | P0 chưa xong | Tổng task | Hoàn thành | Mục tiêu nghiệm thu
Sprint 1 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 72 | 13 | 16 | 3 | Chốt nền tảng, quyền API, quy tắc loyalty, dữ liệu phòng và hợp đồng quote; tìm phòng trên web.
Sprint 2 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 61 | 6 | 9 | 0 | API giữ chỗ 15 phút, thanh toán demo, job hết hạn; API RoomBlock và lịch phòng cho staff.
Sprint 3 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 65 | 2 | 9 | 0 | Hoàn tất luồng đặt/thanh toán trên web và UI chặn/mở phòng; P1 khi P0 của module đã ổn.
Sprint 4 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 49 | 2 | 8 | 0 | Kiểm thử toàn luồng, sửa lỗi, đóng gói DB/API/FE bằng Compose và diễn tập demo.
PHÂN BỔ GIỜ CÒN LẠI THEO THÀNH VIÊN
Thành viên | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Tổng giờ | Task chưa xong | Phần việc / phối hợp
Bảo Long | 11 | 0 | 13 | 13 | 37 | 6 | S1: loyalty/RBAC. S2: review API và tích hợp. S3: loyalty P1. S4: E2E và Compose.
Phước Sang | 25 | 12 | 7 | 5 | 49 | 8 | S1: danh mục, block model, khóa phòng. S2: API block/test. S3: admin UI. S4: smoke/fix.
Thanh Binh | 21 | 23 | 13 | 0 | 57 | 8 | S1: model/tìm phòng + FE tìm. S2: hold/job/test. S3: FE đặt/hủy. S4: hỗ trợ E2E/fix.
Đình Đạt | 13 | 11 | 16 | 11 | 51 | 8 | S1: quote/giá. S2: payment demo/PDF. S3: VNPay P1. S4: hỗ trợ E2E; P2 nếu còn thời gian.
Thông Đạt | 2 | 15 | 16 | 20 | 53 | 9 | S1: nghiệm thu FE mẫu. S2: lịch/tra cứu. S3: UI block/booking theo ngày. S4: báo cáo/audit.
NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN
P0 bắt buộc nghiệm thu; P1 theo năng lực còn lại; P2 chỉ làm khi P0/P1 ổn định. Cuối tuần là thời gian dự phòng.
M1-01–03 đã hoàn thành; M5-01–02 có FE mẫu và chờ Thông Đạt review. Trạng thái khác giữ theo file gốc, từng chủ module cập nhật.
Giờ gốc giữ nguyên 277 giờ. Giờ còn lại trừ việc đã xong; FE mẫu dự kiến còn 1 giờ review/task. Chưa gồm giờ họp, review PR và sửa lỗi phát sinh.
Sửa ngày bắt đầu ở B4 để dịch toàn bộ lịch. Cột Trạng thái và Ước lượng còn lại trên từng sprint là ô nhập; bỏ trống ước lượng để dùng giờ gốc.
Bảo Long điều phối; mỗi thành viên cập nhật trạng thái giữa tuần và demo phần tích hợp vào cuối tuần. Không có staff check-in/check-out.
Formulas:
Đến ngày = [Từ ngày]+E4-1

## Sprint 1
SPRINT 1 — TUẦN 1
Từ ngày | 2026-10-12 |  | Đến ngày | 2026-10-18 |  | Giờ còn | 72 |  | P0 chưa xong | 13
Mục tiêu: Chốt nền tảng, quyền API, quy tắc loyalty, dữ liệu phòng và hợp đồng quote; tìm phòng trên web.
Đầu tuần chốt DTO và schema; giữa tuần giao RoomBlock/lock/quote; cuối tuần nghiệm thu tìm phòng + RBAC.
Theo thứ tự phụ thuộc; có thể code song song sau khi chốt DTO. Ô vàng: trạng thái/ước lượng còn lại. Chỉ đánh dấu xong sau khi đáp ứng tiêu chí.
Task ID | Module | Công việc | Phụ trách | Ưu tiên | Phụ thuộc | Giờ gốc | Còn lại (giờ) | Trạng thái | Ước lượng còn (giờ) | Tiêu chí hoàn thành | Ghi chú / bàn giao
M1-01 | Nền tảng | Khởi tạo Spring Boot, React, migration | Bảo Long | P0 |  | 7 | 0 | Hoàn thành |  | Repo chạy được; CI build backend và frontend; DB có migration đầu tiên. | Tech lead chốt quy ước nhánh, PR, DTO, lỗi API. Đã có nền tảng và CI. Rà soát cách chạy chung với các thành viên.
M1-02 | Auth | Thiết kế User, Role và CustomerProfile | Bảo Long | P0 | M1-01 | 5 | 0 | Hoàn thành |  | User/Role/CustomerProfile khớp schema; role tài khoản CUSTOMER, STAFF, ADMIN; Guest ẩn danh; hash mật khẩu; có dữ liệu mẫu. | Một tài khoản có thể mang nhiều role nếu cần. Đã có entity/repository và seed; Guest là truy cập ẩn danh, không có role DB.
M1-03 | Auth | API đăng ký, đăng nhập JWT | Bảo Long | P0 | M1-02 | 8 | 0 | Hoàn thành |  | Register/login trả token; endpoint riêng tư từ chối token sai/hết hạn. | Không đưa thông tin nhạy cảm vào JWT. Đã có API Auth và 22 ca test tích hợp; dùng docs/auth.md.
M1-04 | Loyalty | Cấu hình tier và quy tắc điểm | Bảo Long | P0 | M1-02 | 6 | 6 | Chưa bắt đầu |  | Standard/VIP/Diamond; ngưỡng 10m/30m VND; 1 điểm mỗi 10k chi tiêu hợp lệ. | Làm rõ chi tiêu hợp lệ: tiền thực trả sau giảm giá, không gồm khoản hoàn. Giao service/rule tier và discount cho Đình Đạt trước khi hoàn tất M4-02.
M2-01 | Phòng | Thiết kế RoomType và PhysicalRoom | Phước Sang | P0 | M1-01 | 6 | 6 | Chưa bắt đầu |  | Hai entity tách biệt; roomNumber duy nhất; phòng thuộc đúng một loại. | Khách đặt RoomType, không chọn số phòng. Giao entity/DTO cho Binh và Đình Đạt đầu tuần.
M2-02 | Phòng | CRUD loại phòng và phòng vật lý | Phước Sang | P0 | M2-01, M1-03 | 7 | 7 | Chưa bắt đầu |  | Admin tạo/sửa/ẩn loại phòng, phòng; API kiểm tra dữ liệu không hợp lệ. | Không xóa cứng phòng đã có lịch sử.
M1-05 | Bảo mật | Áp RBAC cho API và kiểm thử quyền | Bảo Long | P0 | M1-03, M2-02 | 5 | 5 | Chưa bắt đầu |  | Customer không gọi API staff/admin; staff chỉ chặn/mở phòng theo quyền. | Kiểm tra quyền tại server. Chốt HTTP method/URL với Sang; kiểm tra quyền sở hữu dữ liệu, không chỉ role.
M2-03 | Phòng | Thiết kế RoomBlock theo khoảng thời gian | Phước Sang | P0 | M2-01 | 5 | 5 | Chưa bắt đầu |  | RoomBlock có roomId, startAt, endAt, lý do; phòng mặc định bán được khi không bị chặn. | Staff chặn/mở theo khoảng thời gian, không dùng cờ hiện tại cho mọi ngày.
M3-01 | Booking | Thiết kế Booking và trạng thái | Thanh Binh | P0 | M1-01, M2-01 | 6 | 6 | Chưa bắt đầu |  | Entity có RoomType, roomId nội bộ, startAt/endAt, giá snapshot, holdExpiresAt. | Trạng thái: PENDING_PAYMENT, CONFIRMED, COMPLETED, CANCELLED, EXPIRED.
M2-04 | Availability | Truy vấn phòng vật lý và khóa khi giữ chỗ | Phước Sang | P0 | M2-03, M3-01 | 7 | 7 | Chưa bắt đầu |  | Khóa room row rồi kiểm tra lại overlap với booking/hold/block trong transaction. | Khoảng ở dạng [startAt,endAt); không lấy cờ available hiện tại làm lịch tương lai. Giao truy vấn + khóa phòng cho Binh; thống nhất transaction giữ chỗ.
M3-02 | Booking | API tìm loại phòng trống theo thời gian | Thanh Binh | P0 | M2-04, M3-01 | 8 | 8 | Chưa bắt đầu |  | Chỉ trả RoomType có ít nhất một phòng trống trọn khoảng ở; kiểm tra start < end. | Mặc định nhận phòng 12:00, trả phòng 10:00; chừa 2 giờ giữa hai lượt. Chốt DTO tìm phòng sớm để làm FE song song; tích hợp và nghiệm thu cuối tuần.
M4-01 | Giá | Chốt hợp đồng API báo giá và giá cơ bản | Đình Đạt | P0 | M2-01, M3-01 | 5 | 5 | Chưa bắt đầu |  | Bảng giá theo RoomType; DTO quote thống nhất với Booking; tiền dùng BigDecimal. | Khách chọn RoomType; backend tự gán một phòng vật lý khi giữ chỗ.
M4-02 | Giá/Loyalty | Tính quote và snapshot chiết khấu | Đình Đạt | P0 | M4-01, M1-04 | 8 | 8 | Chưa bắt đầu |  | Quote tính số đêm × giá; VIP 10%, Diamond 15%; booking lưu giá gốc, %, số thực thu. | Snapshot không đổi khi sau này khách thăng hạng.
M5-01 | Frontend | Khởi tạo React, router và API client | Thông Đạt | P0 | M1-01 | 6 | 1 | Chờ review | 1 | App chạy được; cấu hình môi trường, layout guest/staff, xử lý lỗi API chung. | Giao diện tối thiểu, ưu tiên luồng chạy được. Có FE mẫu trên main; Thông Đạt nhận bàn giao và nghiệm thu, ước lượng còn 1 giờ.
M3-05 | Frontend/Booking | Trang tìm loại phòng còn trống | Thanh Binh | P0 | M3-02, M5-01 | 7 | 7 | Chưa bắt đầu |  | Guest chọn ngày/số khách, xem kết quả và lỗi hết phòng rõ ràng. | Không hiển thị số phòng vật lý cho khách. Có thể dựng form theo DTO đã chốt; chỉ nghiệm thu sau khi nối API tìm phòng thật.
M5-02 | Frontend/Auth | Màn hình login và route theo role | Thông Đạt | P0 | M1-03, M5-01 | 6 | 1 | Chờ review | 1 | Đăng nhập được; guest/staff/admin vào đúng trang; logout xóa session. | Ẩn menu không thay thế kiểm tra quyền ở backend. Form Auth đã nối API thật; Thông Đạt nghiệm thu role, reload, logout, mobile; còn 1 giờ.

## Sprint 2
SPRINT 2 — TUẦN 2
Từ ngày | 2026-10-19 |  | Đến ngày | 2026-10-25 |  | Giờ còn | 61 |  | P0 chưa xong | 6
Mục tiêu: API giữ chỗ 15 phút, thanh toán demo, job hết hạn; API RoomBlock và lịch phòng cho staff.
Giữ chỗ → trả tiền demo → job hết hạn; kiểm tra tranh chấp phòng. Bảo Long review PR và hỗ trợ tích hợp.
Theo thứ tự phụ thuộc; có thể code song song sau khi chốt DTO. Ô vàng: trạng thái/ước lượng còn lại. Chỉ đánh dấu xong sau khi đáp ứng tiêu chí.
Task ID | Module | Công việc | Phụ trách | Ưu tiên | Phụ thuộc | Giờ gốc | Còn lại (giờ) | Trạng thái | Ước lượng còn (giờ) | Tiêu chí hoàn thành | Ghi chú / bàn giao
M2-06 | Staff/Phòng | API chặn hoặc mở phòng theo khoảng | Phước Sang | P0 | M2-03, M1-05, M2-04 | 7 | 7 | Chưa bắt đầu |  | Staff tạo/xóa RoomBlock có lý do; từ chối nếu đụng hold còn hạn hoặc booking đã xác nhận. | Mở phòng chỉ xóa block tương ứng, không sửa booking. Giao API lịch/block đã kiểm tra RBAC cho Thông Đạt.
M3-03 | Booking | Tạo booking giữ chỗ 15 phút | Thanh Binh | P0 | M3-02, M4-02 | 10 | 10 | Chưa bắt đầu |  | Một transaction chọn/khóa phòng vật lý trống và tạo PENDING_PAYMENT. | Khách chỉ chọn loại phòng; backend gán roomId và chống hai hold cùng phòng. Giao bookingId, holdExpiresAt và giá snapshot cho payment/FE.
M3-04 | Booking | Job hết hold và tự hoàn tất lượt ở | Thanh Binh | P0 | M3-03 | 7 | 7 | Chưa bắt đầu |  | Hết 15 phút thì EXPIRED; booking đã trả tiền tự COMPLETED sau endAt, mỗi lần đúng một lần. | Chuyển trạng thái nguyên tử khi webhook đến sát hạn; không cần staff check-out. Phối hợp payment ở sát hạn; cung cấp booking COMPLETED cho loyalty.
M3-07 | Kiểm thử | Test tranh chấp phòng và hold hết hạn | Thanh Binh | P0 | M3-03, M3-04 | 6 | 6 | Chưa bắt đầu |  | Hai yêu cầu tranh cùng phòng chỉ một thành công; hold hết hạn cho đặt lại. | Test hai lượt ở 8/10 12:00–9/10 10:00 và 9/10 12:00–10/10 10:00.
M4-03 | Thanh toán | Luồng thanh toán mô phỏng cho demo | Đình Đạt | P0 | M3-03 | 5 | 5 | Chưa bắt đầu |  | Thanh toán demo xác nhận booking; lệnh lặp không ghi nhận tiền hai lần. | Cho phép demo không phụ thuộc cổng thanh toán ngoài. P0 bắt buộc; giao kết quả thanh toán idempotent cho Binh và FE.
M5-04 | Staff/Phòng | Lịch phòng available theo ngày giờ | Thông Đạt | P0 | M2-06, M5-01 | 9 | 9 | Chưa bắt đầu |  | Staff xem lịch đặt và các khoảng phòng bị chặn theo từng phòng vật lý. | Lịch phân biệt booking và block; không có nút check-in/check-out. Nối API lịch thật, phân biệt booking và block; hoàn tất trước UI chặn/mở.
M2-05 | Kiểm thử | Test RoomBlock tác động tìm phòng | Phước Sang | P1 | M2-04, M3-02 | 5 | 5 | Chưa bắt đầu |  | Phòng bị chặn đúng khoảng không xuất hiện; mở lại chỉ khi không vướng booking. | Không cho block mới phủ lên booking đã CONFIRMED.
M4-06 | Chứng từ | Xuất PDF xác nhận đặt phòng | Đình Đạt | P1 | M4-03, M3-03 | 6 | 6 | Chưa bắt đầu |  | PDF có mã booking, khoảng ở, giá snapshot, giao dịch và số đã thanh toán. | Chứng từ demo, không gắn nhãn hóa đơn điện tử hợp lệ. P1; chỉ bắt đầu khi thanh toán demo P0 đã chạy. Có thể chuyển sang S4 nếu cần.
M5-03 | Staff | Trang tra cứu booking cho staff | Thông Đạt | P1 | M3-03, M5-01 | 6 | 6 | Chưa bắt đầu |  | Tìm theo mã booking/SĐT; staff xem lịch đặt và trạng thái để hỗ trợ khách. | Che dữ liệu cá nhân trên kết quả không liên quan.

## Sprint 3
SPRINT 3 — TUẦN 3
Từ ngày | 2026-10-26 |  | Đến ngày | 2026-11-01 |  | Giờ còn | 65 |  | P0 chưa xong | 2
Mục tiêu: Hoàn tất luồng đặt/thanh toán trên web và UI chặn/mở phòng; P1 khi P0 của module đã ổn.
Nghiệm thu P0 booking UI + RoomBlock UI trước; VNPay/loyalty/hủy booking là P1 làm theo năng lực còn lại.
Theo thứ tự phụ thuộc; có thể code song song sau khi chốt DTO. Ô vàng: trạng thái/ước lượng còn lại. Chỉ đánh dấu xong sau khi đáp ứng tiêu chí.
Task ID | Module | Công việc | Phụ trách | Ưu tiên | Phụ thuộc | Giờ gốc | Còn lại (giờ) | Trạng thái | Ước lượng còn (giờ) | Tiêu chí hoàn thành | Ghi chú / bàn giao
M3-06 | Frontend/Booking | Form đặt phòng và trạng thái giữ chỗ | Thanh Binh | P0 | M3-03, M4-03, M3-05 | 8 | 8 | Chưa bắt đầu |  | Customer đã đăng nhập tạo booking, xem báo giá và thời gian giữ chỗ; thanh toán demo được; Guest được yêu cầu đăng nhập. | Hiện giờ nhận 12:00/trả 10:00 và giá snapshot từ server. Nối hold + quote + thanh toán demo; Guest phải đăng nhập trước khi tạo booking.
M5-05 | Staff/Phòng | UI chặn/mở phòng và nhập lý do | Thông Đạt | P0 | M5-04, M2-06 | 9 | 9 | Chưa bắt đầu |  | Staff chọn phòng, khoảng thời gian, lý do; thấy lỗi khi đụng booking. | Mở lại bằng cách gỡ đúng block; UI không tự quyết định availability. P0; xử lý xung đột từ server và mở lại đúng block.
M1-06 | Loyalty | Cộng điểm và nâng hạng sau lượt ở | Bảo Long | P1 | M3-04, M1-04 | 7 | 7 | Chưa bắt đầu |  | Chỉ booking đã thanh toán và COMPLETED được cộng điểm một lần. | Hoàn tiền/hủy không tạo điểm. P1; dùng loyalty_awards để chống cộng lặp; không trì hoãn nghiệm thu MVP.
M1-07 | Tài khoản | Lịch sử booking và điểm cho khách | Bảo Long | P1 | M1-06, M3-03 | 6 | 6 | Chưa bắt đầu |  | Customer đã đăng nhập chỉ xem booking của mình, tổng chi tiêu, điểm và tier hiện tại. | Không dùng tier hiện tại để tính lại giá booking cũ. P1; dữ liệu của Customer đã đăng nhập; kiểm tra quyền sở hữu booking.
M2-07 | Frontend/Phòng | Trang danh mục phòng cho admin | Phước Sang | P1 | M2-02, M2-05, M5-01 | 7 | 7 | Chưa bắt đầu |  | Admin thêm/sửa/ẩn phòng vật lý, lọc theo loại và xem các block sắp tới. | Không xóa phòng đang có booking.
M3-08 | Booking | Hủy booking chưa thanh toán | Thanh Binh | P1 | M3-03 | 5 | 5 | Chưa bắt đầu |  | Khách hủy PENDING_PAYMENT; roomId hết bị giữ và phòng có thể được đặt lại. | Booking đã trả tiền cần quy trình hoàn tiền riêng, ngoài phạm vi mini.
M4-04 | Thanh toán | Tạo URL VNPay Sandbox | Đình Đạt | P1 | M4-03 | 7 | 7 | Chưa bắt đầu |  | Tạo request hợp lệ gắn booking và số tiền snapshot; lưu payment attempt. | Return URL chỉ để hiển thị, không xác nhận thanh toán. P1 tùy thời gian; giữ luồng thanh toán demo hoạt động song song.
M4-05 | Thanh toán | Xử lý VNPay IPN idempotent | Đình Đạt | P1 | M4-04, M3-04 | 9 | 9 | Chưa bắt đầu |  | Kiểm checksum, amount, mã giao dịch; IPN lặp chỉ xác nhận một lần. | IPN đến sau khi hold hết hạn phải được xử lý rõ ràng. P1 tùy thời gian; callback/IPN không làm thanh toán lặp; phải xử lý hold hết hạn.
M5-08 | Staff/Booking | Tổng quan booking theo ngày | Thông Đạt | P1 | M5-03, M5-04 | 7 | 7 | Chưa bắt đầu |  | Staff lọc booking theo ngày, loại phòng và trạng thái để hỗ trợ khách. | Danh sách chỉ đọc; không có check-in/check-out thủ công.

## Sprint 4
SPRINT 4 — TUẦN 4
Từ ngày | 2026-11-02 |  | Đến ngày | 2026-11-08 |  | Giờ còn | 49 |  | P0 chưa xong | 2
Mục tiêu: Kiểm thử toàn luồng, sửa lỗi, đóng gói DB/API/FE bằng Compose và diễn tập demo.
Thứ Hai–Tư kiểm thử/sửa lỗi từng module; Thứ Năm chốt Compose/seed; Thứ Sáu demo; cuối tuần dự phòng.
Theo thứ tự phụ thuộc; có thể code song song sau khi chốt DTO. Ô vàng: trạng thái/ước lượng còn lại. Chỉ đánh dấu xong sau khi đáp ứng tiêu chí.
Task ID | Module | Công việc | Phụ trách | Ưu tiên | Phụ thuộc | Giờ gốc | Còn lại (giờ) | Trạng thái | Ước lượng còn (giờ) | Tiêu chí hoàn thành | Ghi chú / bàn giao
M1-08 | Tích hợp | Kiểm thử E2E đặt và tái bán phòng | Bảo Long | P0 | M3-06, M3-04, M5-05 | 7 | 7 | Chưa bắt đầu |  | Demo tìm→giữ→trả tiền→hết lượt ở→phòng lại trống; test staff block. | Kiểm tra thêm điểm loyalty nếu M1-06 hoàn thành; sửa lỗi P0 trước demo. P0; tất cả thành viên hỗ trợ tái hiện/sửa lỗi module của mình trong tuần cuối.
M1-09 | Bàn giao | Docker Compose, seed data, README demo | Bảo Long | P0 | M1-08 | 6 | 6 | Chưa bắt đầu |  | Một lệnh dựng DB/backend/frontend; có tài khoản mẫu và kịch bản demo. | Không đưa secret thật vào repo. P0; một lệnh dựng cả DB/API/FE, tài khoản mẫu và hướng dẫn demo.
M2-08 | Kiểm thử | Smoke test block phòng theo lịch | Phước Sang | P1 | M2-06, M5-05 | 5 | 5 | Chưa bắt đầu |  | Block/mở phòng đổi kết quả tìm kiếm đúng khoảng; booking cũ không bị mất. | Kiểm tra khoảng kề nhau và 2 giờ xoay vòng phòng.
M5-06 | Báo cáo | Dashboard doanh thu và lấp đầy cơ bản | Thông Đạt | P1 | M3-04, M4-03 | 8 | 8 | Chưa bắt đầu |  | Hiện doanh thu đã thanh toán và tỷ lệ lấp đầy theo booking CONFIRMED/COMPLETED. | Occupancy tính theo phòng khả dụng và số đêm trong kỳ.
M5-07 | Staff/Phòng | Lịch sử thay đổi RoomBlock | Thông Đạt | P1 | M5-05 | 6 | 6 | Chưa bắt đầu |  | Staff xem ai chặn/mở phòng, khoảng thời gian, lý do và thời điểm sửa. | Không sửa bản ghi audit đã tạo.
M4-07 | Thông báo | Email xác nhận và gửi bản kê | Đình Đạt | P2 | M4-05, M4-06 | 5 | 5 | Chưa bắt đầu |  | Gửi mail sau khi booking được xác nhận hoặc tạo PDF; lỗi mail không rollback booking. | Dùng SMTP sandbox hoặc tài khoản demo, không bắt buộc cho MVP. P2; chỉ làm khi P0/P1 ổn. Lỗi gửi email không rollback booking.
M4-08 | Giá | Phụ thu cuối tuần tối giản | Đình Đạt | P2 | M4-02 | 6 | 6 | Chưa bắt đầu |  | Giá cuối tuần được cấu hình và hiện đúng trong quote/snapshot. | Không cần engine ngày lễ/giá động cho mini project. P2; chỉ làm sau nghiệm thu P0/P1 và không sửa giá snapshot cũ.
M5-09 | Báo cáo | Xuất CSV lịch đặt phòng | Thông Đạt | P2 | M5-08 | 6 | 6 | Chưa bắt đầu |  | Admin tải lịch đặt theo khoảng ngày để đối chiếu với lịch room block. | Làm sau khi luồng MVP đã ổn định. P2; chỉ làm sau nghiệm thu P0/P1; dữ liệu xuất phải đúng quyền.

## Nhóm & phạm vi
NHÓM & PHẠM VI
Thành viên | Email | Vai trò | Phần việc chính | Số task | Giờ gốc | Còn lại (giờ) | Hoàn thành | Tên trong lịch
Nguyễn Ngọc Bảo Long | nguyenngocbaolong1008@gmail.com | Tech Lead | Nền tảng, auth, loyalty, tích hợp | 9 | 57 | 37 | 3 | Bảo Long
Lê Phước Sang | sangle20050618@gmail.com | Member 2 | Phòng, RoomBlock, truy vấn availability | 8 | 49 | 49 | 0 | Phước Sang
Phan Thanh Binh | thanhbinh13405@gmail.com | Member 3 | Booking, overlap, job hoàn tất lượt ở | 8 | 57 | 57 | 0 | Thanh Binh
Nguyễn Đình Đạt | nguyendinhdat210920@gmail.com | Member 4 | Giá, thanh toán, PDF/email | 8 | 51 | 51 | 0 | Đình Đạt
Hồ Văn Thông Đạt | hovanthongdat90@gmail.com | Member 5 | React nền, staff availability UI, dashboard | 9 | 63 | 53 | 0 | Thông Đạt
QUY ƯỚC PHẠM VI & NGHIỆP VỤ
Phạm vi | Một khách sạn; khách chọn RoomType, hệ thống tự gán một phòng vật lý khi giữ chỗ. Không có staff check-in/check-out.
Ngày giờ ở | Mặc định nhận phòng 12:00, trả phòng 10:00 ngày cuối; hai booking kề nhau có 2 giờ xoay vòng phòng.
Availability | Phòng trống khi không trùng booking/hold/RoomBlock trong [startAt,endAt). Staff chặn hoặc mở theo khoảng thời gian.
Giữ chỗ | PENDING_PAYMENT giữ một phòng 15 phút; hết hạn tự EXPIRED. Booking đã trả tiền tự COMPLETED sau endAt.
Thanh toán | Thanh toán mô phỏng P0 để demo; VNPay Sandbox P1. Return URL không xác nhận giao dịch.
Loyalty | 1 điểm/10.000 VND thực trả sau giảm giá; chỉ cộng một lần khi lượt ở COMPLETED; VIP 10m giảm 10%, Diamond 30m giảm 15%.
Giá | Snapshot giá gốc, tỷ lệ giảm và số phải trả tại lúc đặt; không có folio/phụ thu dịch vụ trong mini project.
Ngoài MVP | Check-in/out thủ công, folio, housekeeping, MoMo, Cloudinary, nhiều phòng/booking, hóa đơn điện tử và RevPAR nâng cao.
Ưu tiên | P0 = bản demo phải chạy; P1 = nghiệp vụ mở rộng; P2 = chỉ làm khi P0/P1 ổn định.
Sprint | 4 sprint, mỗi sprint 7 ngày. Lịch tuần được tính từ ngày bắt đầu ở Tổng quan!B4; thứ Sáu nghiệm thu, cuối tuần dự phòng.
Vai trò tài khoản | CUSTOMER, STAFF, ADMIN; Guest là người chưa đăng nhập. Guest xem/tìm phòng/quote; tạo hold và thanh toán cần Customer đăng nhập.
Cập nhật tiến độ | M1-01–03 xác nhận theo code/CI; M5-01–02 có nền mẫu và chờ nghiệm thu. Task khác giữ trạng thái file gốc, chưa xác minh các nhánh cá nhân.
Nguồn kế hoạch | Ke_hoach_PMS_mini_khong_checkin.xlsx, bảng Kế hoạch: 42 task / 277 giờ. Giữ ID, chủ module, mức ưu tiên, phụ thuộc và giờ gốc.
Lịch & ước lượng | Ngày bắt đầu ở Tổng quan!B4 theo yêu cầu Bảo Long. Ước lượng còn lại là giờ làm task, chưa gồm họp/review PR/sửa lỗi. Cập nhật ô vàng khi nhóm xác nhận.